**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

23 августа 2017 г. № 164

Об утверждении «дорожных карт»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017- 2018 учебном году

В целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования на территории Покровского района в 2017-2018 учебном году, во исполнении приказа № 1314 от 20 июля 2017 года «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2018 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году (приложение 1).
2. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017-2018 учебном году (приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать «дорожные карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017–2018 учебном году в подведомственных образовательных организациях.

 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования М.А.Журавлёва

Приложение 1

к приказу отдела образования

№ 164 от 23 августа 2017 года

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Покровском районе Орловской области в 2017 – 2018 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2017 году** |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА -9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях. Выявление трудностей и определение путей их решения (аналитическая справка;размещение информации на сайте;работа в рамках августовской конференции) | август 2017 г. | Отдел образования администрации Покровского района Орловской области (далее отдел образования), образовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Проведение совещания с руководителями ОО по вопросу совершенствования подготовки к ГИА в 2017 году. | сентябрь 2017 г. | Отдел образования |
| 3. | Разработка «Дорожной карты»подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году. | август, сентябрь2017 г. | Отдел образования, ОО |
| 4. | Участие в межрайонных совещаниях на территории муниципальных образований Орловской области: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | сентябрь-ноябрь2017 г. | Руководители ОО, специалисты ОО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании:Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА 2017 года аттестаты об основном общем образовании;работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА – 9 в 2018 году;организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА:в сентябре 2017 года;в 2018 году | июль, август 2017 г.сентябрь-декабрь 2017 г.июль, август 2017 г.октябрь-декабрь 2017 г., январь-апрель 2018 г. | Отдел образования, ОООтдел образования, руководители ООруководители ОО |
| 2. | Участие в независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017-2018 учебный год:- по литературе(8 класс);- по истории (8 класс);- по математике (6 класс). | в соответствии с планом ОРЦОКО,ноябрь 2017 г. январь 2017 г.март апрель 2018 г. | ОО |
| 3. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации | ноябрь 2017 года, март-апрель 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 4. | Проведение муниципального регионального экзамена в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации. | декабрь 2017 г. | Отдел образования |
| 5. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА – 9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК  | в течение года | Отдел образования, руководители РМО |
| 6. | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов | в течение года | ОО |
| Ш.Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |
| 1.  | Формирование предложений по персональному составу: |  |  |
| 1.1. | инженеров-программистов  | ноябрь 2017 года | Отдел образования |
| 1.2. | муниципальных координаторов  | октябрь 2017 года | Отдел образования |
| 1.3. | работников ППЭ  | февраль 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 2.  | Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА-9. | в течение года | Отдел образования, ОО |
| Финансовое обеспечение ГИА – 9 |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1. | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:- досрочный период;-основной период;-дополнительный период | март - апрель 2018 годамай-июнь 2018 года сентябрь 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 2. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением  | март-июнь 2018 года, сентябрь 2018 года | Отдел образования |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: | весь период | Отдел образования, ОО |
|  1.1. | - руководителей и специалистов отдела образования |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ:  |  |  |
| 2.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | октябрь 2017 года - май 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 2.2. | - ответственных за проведение ОГЭ в образовательных учреждениях | декабрь 2017 года | Отдел образования, ОО |
| 2.3. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.  | Отдел образования |
| 2.4. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:- руководителей ППЭ;- организаторов в аудиториях; - технических специалистов. | март-май 2018 г.апрель-май 2018 г.март-май 2018 г. | Отдел образования, руководители ППЭ |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 |
| 1. | Организация работы по подготовке к проведению ГИА – 9 по учебным предметам: | ноябрь 2017 года – июль 2018 года | Отдел образования, ОО |
| 1.1. | Прием заявлений на участие в ГИА-9:в сентябрьские сроки 2017 года;в досрочные и основные сроки 2018 года;в сентябрьские сроки 2018 года | до 20 августа 2018 г,февраль 2018 г.,август 2018 г. | ОО |
| 2. | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее – РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: |  |  |
| 2.1. | о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2018 г. | Отдел образования, ОО |
| 2.2. |  о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2018 г. | Отдел образования |
| 2.3. |  об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2018 г. | Отдел образования |
| 3. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | май 2018 г. | Отдел образования |
| 4. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ:в сентябрьские сроки 2017 года;в досрочные и основные сроки 2018 года;в сентябрьские сроки 2018 года. | август 2017 г.апрель – май 2018 г.август 2018 г. | Отдел образования |
| 5. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА – 9 в МОУО и ОО, расположенных на территории Покровского района | август 2017 г. | Отдел образования, ОО |
| 6. | Оповещение участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | Отдел образования, ОО |
| 7. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с:руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиториях. | апрель, май 2018 г. | Отдел образования, ОО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей отдела образования, ОО, общественности  | весь период | Отдел образования, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленияне позднее чем за месяц до начала экзаменов | Отдел образования, СМИ |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | Отдел образования, ОО, ПМС - Центр |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | январь-апрель 2018 года |  ОО |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | весь период | Отдел образования, ОО |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2017 г. - август 2018 г. | Отдел образования, ОО |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведению ОГЭ, ГВЭ | весь период  | Отдел образования, ОО |
| 7. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)  | весь период | ППМС-Центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9**
 |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ:-мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 9;- мониторинг наличия информационных стендов ОО;- мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий» | в течение года | Отдел образования |
| 2. | Осуществление контроля за подготовкой ППЭ к ГИА:- проверка наличия необходимых документов;- мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда) | февраль-апрель 2018 г.апрель-май 2017 г.август 2018 г. | Отдел образования |
| 3.  | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Покровский район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | весь период | Отдел образования, ОО |

 Приложение №2

 к приказу отдела образования

 от «23» августа 2017г. № 164

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Покровском районе в 2017 - 2018 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году**
 |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2017 года, выявление трудностей и определение путей их решения  | Июнь-август | МОУО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации | в течение 2017 – 2018 учебного года | МОУО, ОО |
| 2. | Организация работы методических объединений учителей-предметников. | Август, сентябрь | МОУО, ОО  |
| 3. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | Ноябрь 2017 года, март – апрель 2018 года | МОУО, ОО |
|  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 |
| 1 | Представление на утверждение ОРЦОКО кандидатур: |  |  |
| 2 | инженеров-программистов | октябрь 2017года | МОУО |
| 3 | муниципальных координаторов | октябрь 2017 года | МОУО |
| 4 | работников ППЭ  | апрель 2018 года | МОУО |
| **I V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** |
| 1. | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2017 году | весь период | МОУО |
| 2. |  Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:  |  |  |
| 2.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | в течение учебного года | МОУО, ОО |
| 2.2 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях  | ноябрь 2017 года – апрель 2018 года | По графику |
| 2.3 | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | октябрь-декабрь2017 года | По графику |
|  2.4 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:руководителейорганизаторовтехнических специалистов | февраль – майфевраль – майоктябрь 2017 года - май 2018 года | По графику |
| 2.5 | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | с ОВЗ, детей = инвалидов | МОУО, ОО |
| 2.6 | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | Ноябрь 2017 года- март, апрель 2018 года | МОУО, ОО |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-11**  |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  | Январь-май 2018 года | МОУО, ППЭ |
| 2. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА – 11 с ОВЗ, детей – инвалидов: |  |  |
| 2.1 | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей - инвалидов | Ноябрь 2017 года | МОУО, ОО |
| 2.2 | Формирование пакета документов, подтверждающих статус участников ГИА - 11 с ОВЗ, детей - инвалидов | с ОВЗ, детей- инвалидов | МОУО, ОО |
| 3 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: | По отдельному графику |  |
| 3.1 | организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА |   |  МОУО, ОО  |
| 3.2.  | - МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года | Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 года №755 |  МОУО |
| 3.3 | - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ |  МОУО |
| 3.4 | - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) |  МОУО |
| 3.5 | - о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, определенным для проведения итогового сочинения (изложения) |  МОУО, ОО |
| 3.6 |  - о работниках ППЭ | МОУО  |
| 4. | Организация общественного наблюдения: |  |  |
| 4.1 | аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена |  МОУО |
| 5. | организация печати контрольных измерительных материалов в ППЭ  |  май – июнь 2017 года  |   |
| 6. | получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности |  май-июнь 2017 года  |   |
| 7. | проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России |  май-июнь 2017 года |  МОУО, ОО |
| 8. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | июнь 2017 года |  МОУО  |
| 9. | Формирование состава муниципального координатора ЕГЭ, муниципального оператора по созданию базы данных ГИА – 11 и обеспечение взаимодействия с РИС | ноябрь 2017 года | МОУО |
| VI . Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 1. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период |  МОУО, ОО  |
| 2. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | октябрь 2017 года, январь-апрель 2018 года |  МОУО, ОО  |
| 3. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | В течение года |  МОУО, ОО |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11  | весь период | Департамент, МОУО, ОРЦОКО, ОО, ПОО |
| 5. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2017 года –июль 2018 года |  МОУО, ОО  |
| 6. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | Август 2017 года – май 2018 года  |  МОУО, ОО |
| 7. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям)  | весь период | Покровский ППМС - Центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11**
 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 11 с их участниками и лицами привлекаемыми к ЕГЭ | весь период |  МОУО, ОО |
| 2. | Мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 11 с участниками ГИА - 11 | весь период |  МОУО |
| 3. | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА – 11:мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым уч-ся для сдачи ЕГЭ;посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;включение в планы работы деятельности районных, межшкольных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;привлечение Интернет ресурсов для подготовки в ГИА-11 в ОО | весь период |  МОУО, ОО |
| 4. | Подготовка ППЭ к ГИА - 11 | Апрель-май 2018 г. | МОУО |
| 5. | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО | весь период | МОУО |