**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА**

**ПРИКАЗ**

23 августа 2017 г. № 164

Об утверждении «дорожных карт»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017- 2018 учебном году

В целях организованной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования на территории Покровского района в 2017-2018 учебном году, во исполнении приказа № 1314 от 20 июля 2017 года «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2018 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году (приложение 1).
2. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017-2018 учебном году (приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать «дорожные карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017–2018 учебном году в подведомственных образовательных организациях.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования М.А.Журавлёва

Приложение 1

к приказу отдела образования

№ 164 от 23 августа 2017 года

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Покровском районе Орловской области в 2017 – 2018 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | | | Ответственные исполнители |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего образования в 2017 году** | | | | | | | |
| 1. | Подведение итогов проведения ГИА -9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях. Выявление трудностей и определение путей их решения (аналитическая справка;размещение информации на сайте;работа в рамках августовской конференции) | | | август 2017 г. | Отдел образования администрации Покровского района Орловской области (далее отдел образования), образовательные организации (далее – ОО) | | |
| 2. | Проведение совещания с руководителями ОО по вопросу совершенствования подготовки к ГИА в 2017 году. | | | сентябрь 2017 г. | Отдел образования | | |
| 3. | Разработка «Дорожной карты»подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году. | | | август, сентябрь  2017 г. | Отдел образования, ОО | | |
| 4. | Участие в межрайонных совещаниях на территории муниципальных образований Орловской области: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | | | сентябрь-ноябрь  2017 г. | Руководители ОО, специалисты ОО | | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании:  Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА 2017 года аттестаты об основном общем образовании;  работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА – 9 в 2018 году;  организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА:  в сентябре 2017 года;  в 2018 году | | | июль, август 2017 г.  сентябрь-декабрь  2017 г.  июль, август 2017 г.  октябрь-декабрь 2017 г., январь-апрель 2018 г. | Отдел образования, ОО Отдел образования, руководители ОО  руководители ОО | | |
| 2. | Участие в независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017-2018 учебный год:  - по литературе(8 класс);  - по истории (8 класс);  - по математике (6 класс). | | | в соответствии с планом ОРЦОКО,  ноябрь 2017 г.  январь 2017 г.  март апрель 2018 г. | ОО | | |
| 3. | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации | | | ноябрь 2017 года,  март-апрель 2018 года | Отдел образования, ОО | | |
| 4. | Проведение муниципального регионального экзамена в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации. | | | декабрь 2017 г. | Отдел образования | | |
| 5. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА – 9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | | | в течение года | Отдел образования, руководители РМО | | |
| 6. | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов | | | в течение года | ОО | | |
| Ш.Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Формирование предложений по персональному составу: | | |  |  | | |
| 1.1. | инженеров-программистов | | | ноябрь 2017 года | Отдел образования | | |
| 1.2. | муниципальных координаторов | | | октябрь 2017 года | Отдел образования | | |
| 1.3. | работников ППЭ | | | февраль 2018 года | Отдел образования, ОО | | |
| 2. | Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА-9. | | | в течение года | Отдел образования, ОО | | |
| Финансовое обеспечение ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: | | |  |  | | |
| 1.1. | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  -основной период;  -дополнительный период | | | март - апрель  2018 года  май-июнь 2018 года  сентябрь 2018 года | Отдел образования, ОО | | |
| 2. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением | | | март-июнь  2018 года,  сентябрь 2018 года | Отдел образования | | |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 | | | | | | | |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: | | | весь период | Отдел образования, ОО | | |
| 1.1. | - руководителей и специалистов отдела образования | | |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: | | |  |  | | |
| 2.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | | | октябрь 2017 года - май 2018 года | Отдел образования, ОО | | |
| 2.2. | - ответственных за проведение ОГЭ в образовательных учреждениях | | | декабрь 2017 года | Отдел образования, ОО | | |
| 2.3. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | | | ноябрь 2017 г. – январь 2018 г. | Отдел образования | | |
| 2.4. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:  - руководителей ППЭ;  - организаторов в аудиториях;  - технических специалистов. | | | март-май 2018 г.  апрель-май 2018 г.  март-май 2018 г. | Отдел образования, руководители ППЭ | | |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Организация работы по подготовке к проведению ГИА – 9 по учебным предметам: | | ноябрь 2017 года –  июль 2018 года | | Отдел образования, ОО | | |
| 1.1. | Прием заявлений на участие в ГИА-9:  в сентябрьские сроки 2017 года;  в досрочные и основные сроки 2018 года;  в сентябрьские сроки 2018 года | | до 20 августа 2018 г,  февраль 2018 г.,  август 2018 г. | | ОО | | |
| 2. | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее – РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | |  | | |  | |
| 2.1. | о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | | февраль 2018 г. | | | Отдел образования, ОО | |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | | февраль 2018 г. | | | Отдел образования | |
| 2.3. | об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | | март 2018 г. | | | Отдел образования | |
| 3. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | май 2018 г. | | | Отдел образования | |
| 4. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ:  в сентябрьские сроки 2017 года;  в досрочные и основные сроки 2018 года;  в сентябрьские сроки 2018 года. | | август 2017 г.  апрель – май 2018 г.  август 2018 г. | | | Отдел образования | |
| 5. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА – 9 в МОУО и ОО, расположенных на территории Покровского района | | август 2017 г. | | | Отдел образования, ОО | |
| 6. | Оповещение участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций | | | Отдел образования, ОО | |
| 7. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с:  руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиториях. | | апрель, май 2018 г. | | | Отдел образования, ОО | |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: | |  | | | |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей отдела образования, ОО, общественности | | весь период | | | | Отдел образования, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;  о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | | | Отдел образования, СМИ |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | | весь период | | | | Отдел образования, ОО, ПМС - Центр |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | | январь-апрель 2018 года | | | | ОО |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | весь период | | | | Отдел образования, ОО |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2017 г. - август 2018 г. | | | | Отдел образования, ОО |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | | весь период | | | | Отдел образования, ОО |
| 7. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) | | весь период | | | | ППМС-Центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | | | |
| 1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ:  -мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 9;  - мониторинг наличия информационных стендов ОО;  - мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;  - работа муниципальных и школьных «горячих линий» | в течение года | | | | | Отдел образования |
| 2. | Осуществление контроля за подготовкой ППЭ к ГИА:  - проверка наличия необходимых документов;  - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда) | февраль-апрель 2018 г.  апрель-май 2017 г.  август 2018 г. | | | | | Отдел образования |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Покровский район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | весь период | | | | | Отдел образования, ОО |

Приложение №2

к приказу отдела образования

от «23» августа 2017г. № 164

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Покровском районе в 2017 - 2018 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году** | | | | | | | | |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2017 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | | | | Июнь-август | | МОУО |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций  к проведению государственной итоговой аттестации | | | | | в течение  2017 – 2018  учебного года | | МОУО, ОО |
| 2. | Организация работы методических объединений учителей-предметников. | | | | | Август, сентябрь | | МОУО, ОО |
| 3. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | | | | | Ноябрь 2017 года, март – апрель 2018 года | | МОУО, ОО |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1 | Представление на утверждение ОРЦОКО кандидатур: | | | | |  | |  |
| 2 | инженеров-программистов | | | | | октябрь 2017года | | МОУО |
| 3 | муниципальных координаторов | | | | | октябрь 2017 года | | МОУО |
| 4 | работников ППЭ | | | | | апрель 2018 года | | МОУО |
| **I V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2017 году | | | весь период | | МОУО | |
| 2. | | Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | | |  | |  | |
| 2.1 | | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | | | в течение учебного года | | МОУО, ОО | |
| 2.2 | | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях | | | ноябрь 2017 года – апрель 2018 года | | По графику | |
| 2.3 | | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  на муниципальном уровне | | | октябрь-декабрь  2017 года | | По графику | |
| 2.4 | | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:  руководителей  организаторов  технических специалистов | | | февраль – май  февраль – май  октябрь 2017 года -  май 2018 года | | По графику | |
| 2.5 | | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | | | с ОВЗ, детей = инвалидов | | МОУО, ОО | |
| 2.6 | | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | | Ноябрь 2017 года- март, апрель 2018 года | | МОУО, ОО | |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | | | Январь-май 2018 года | | МОУО, ППЭ |
| 2. | | Создание условий в ППЭ для участников ГИА – 11 с ОВЗ, детей – инвалидов: | | | |  | |  |
| 2.1 | | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей - инвалидов | | | | Ноябрь 2017 года | | МОУО, ОО |
| 2.2 | | Формирование пакета документов, подтверждающих статус участников ГИА - 11 с ОВЗ, детей - инвалидов | | | | с ОВЗ, детей- инвалидов | | МОУО, ОО |
| 3 | | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: | | | | По отдельному графику | |  |
| 3.1 | | организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | | | |  | | МОУО, ОО |
| 3.2. | | - МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года | | | | Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 года №755 | | МОУО |
| 3.3 | | - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | | | | МОУО |
| 3.4 | | - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | | | | МОУО |
| 3.5 | | - о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, определенным для проведения итогового сочинения (изложения) | | | | МОУО, ОО |
| 3.6 | | - о работниках ППЭ | | | | МОУО |
| 4. | | Организация общественного наблюдения: | | | |  | |  |
| 4.1 | | аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС | | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | МОУО |
| 5. | | организация печати контрольных измерительных материалов в ППЭ | | | | май – июнь  2017 года | |  |
| 6. | | получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ  с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | | | | май-июнь 2017 года | |  |
| 7. | | проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России | | | | май-июнь 2017 года | | МОУО, ОО |
| 8. | | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | | | | июнь 2017 года | | МОУО |
| 9. | | Формирование состава муниципального координатора ЕГЭ, муниципального оператора по созданию базы данных ГИА – 11 и обеспечение взаимодействия с РИС | | | | ноябрь 2017 года | | МОУО |
| VI . Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | |
| 1. | | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | | | | | МОУО, ОО |
| 2. | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | октябрь 2017 года, январь-апрель  2018 года | | | | | МОУО, ОО |
| 3. | | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | В течение года | | | | | МОУО, ОО |
| 4. | | Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 | весь период | | | | | Департамент, МОУО, ОРЦОКО, ОО, ПОО |
| 5. | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | август 2017 года –  июль 2018 года | | | | | МОУО, ОО |
| 6. | | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  и проведения ГИА-11 | Август 2017 года  – май 2018 года | | | | | МОУО, ОО |
| 7. | | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям) | весь период | | | | | Покровский ППМС - Центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 11 с их участниками и лицами привлекаемыми к ЕГЭ | весь период | | | | | МОУО, ОО |
| 2. | | Мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 11 с участниками ГИА - 11 | весь период | | | | | МОУО |
| 3. | | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА – 11:  мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым уч-ся для сдачи ЕГЭ;  посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;  включение в планы работы деятельности районных, межшкольных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  привлечение Интернет ресурсов для подготовки в ГИА-11 в ОО | весь период | | | | | МОУО, ОО |
| 4. | | Подготовка ППЭ к ГИА - 11 | Апрель-май 2018 г. | | | | | МОУО |
| 5. | | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО | весь период | | | | | МОУО |