| № п/п | Мероприятие | Запланированный результат на 2014 год | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2014 год) | Задачи на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Введение федерального государственного стандарта в 1-4 классах во всех общеобразовательных учреждениях района | 19 общеобразовательных организации (100 % от общей численности школ, реализующих программы начального общего образования) работают по ФГОС НОО в 1, 2, 3, 4 классах: 1 классов – 21, численность детей – 174 чел. (100% от общей численности учащихся 1 классов), 2 классов – 20, численность детей – 132 чел. (100% от общей численности учащихся 2 классов), 3 классов - 20, численность детей – 126 чел. (100% от общей численности учащихся 3 классов, 4 классов – 18, численность детей – 138 чел. (100% от общей численности учащихся 4 классов), | 1. Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 100 % |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 5 класс | Введение федерального государственного стандарта в 5 классе во всех общеобразовательных учреждениях района | 19 общеобразовательных организации (100 % от общей численности школ, реализующих программы основного общего образования) работают по ФГОС НОО в 5 классах: 5 классов – 22, численность детей – 158 чел. (100% от общей численности учащихся 5 классов) | Введение федерального государственного стандарта в 5 классе во всех общеобразовательных учреждениях района |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обеспечить комплекс условий для осуществления курсовой переподготовки педагогов образовательных организаций | Прошли курсы повышения квалификации 141 человек | 1. Обеспечить комплекс условий для осуществления курсовой переподготовки педагогов образовательных организаций; 2. Осуществить курсовую подготовку для вновь прибывших педагогов и педагогов, вышедших из д/о |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Проведены комплексные итоговые контрольные работы в первых, вторых классах. Для проведения работ использовались материалы О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой «Мои достижения». | Анализ условий для организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО. |
| 2 | Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования |  |  |  |
|  | в) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования | Привлечение общественных наблюдателей для проведения в районе государственной (итоговой) аттестации. | Во втором квартале при организации государственной (итоговой) аттестации на ППЭ (для ЕГЭ) привлекались аккредитованные общественные наблюдатели во время проведения государственной (итоговой) аттестации. | Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении в районе государственной итоговой аттестации. |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности |  |  |  |
| Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| 4. | Развитие системы поиска одаренных детей: |  |  |  |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Участие в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального уровней | Областной конкурс «Цветы «Орловская земля»»- 20 учащихся (2%) Областной конкурс агитбригад дружин юных пожарных-18 (1%) Районный конкурс «Орловская палитра» -47 учащихся (3%) Первенство России по фитнес-аэробике 8 учащихся (0,5%) Областной слёт следопытов клуба «Дорогой отцов»»-15 учащихся (1%) Открытый областной турнир по вольной борьбе»- 21 учащийся (2%) Районная военно-спортивная игра «Зарница»»- 80 учащихся (6%) Первенство района по футболу «Кожаный мяч»-60 учащихся (4%) Всероссийский турнир по вольной борьбе-27 учащихся (2%) Областной конкурс «Звёздочки провинции»-15 учащихся (1%) Районный творческий конкурс игрушек «Полицейский Дядя Стёпа»-29 учащихся (2%) Учебные сборы с юношами 10-х классов средних школ и Покровского техникума - 12 учащихся (1%) Областной слёт ученических производственных бригад- 14 учащихся (1%) Районные соревнования «Школа безопасности -2014 года»» -60 учащихся (4%) Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»»- 15 учащихся (1%) Районный конкурс «Моя малая Родина Орловщина»» -57 учащихся (4%) Областная игра «Зарница -2014»»-10 учащихся (1%) Областной экологический форум «Зелёная планета-2014»-9 учащихся (0,6%) Районный историко - просветительский конкурс исследовательских и творческих работ школьников «Служение Отечеству: события и имена» в 2014 году». Районная выставка «Юннат-2014» - 50 детей (3%) ПервенствоУФО по вольной борьбе -20 детей (1,4%) Областная выставка «Юннат-2014»- 8 детей (0.5%) Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 2014-2015 г.г. - 223 ребенка (16%); районный конкурс знаменных групп и барабанщиков» -110 детей (8%); районный этап ОУ России, развивающих ученическое самоуправление» - 12 детей (0,8%); районный конкурс исследовательских работ учащихся «Писатели участники ВОВ - уроженцы Орловского края» - 37 детей (3%); районный заочный конкурс «Юный любитель сельскохозяйственных животных» - 47 детей (3%); районное спортивно-массовое мероприятие «Весёлые старты» - 27 детей (4%); районный этап XI Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» - 138 детей (10%); районные соревнования по спортивной гимнастике среди школьников - 18 детей (1%) | Участие в олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального уровней |
| 5. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Дистанционное обучение одаренных детей в муниципальных Покровской и Дросковской средних общеобразовательных школах. | Организовано дистанционное обучение одаренных детей в муниципальных Покровской и Дросковской средних общеобразовательных школах. | Дистанционное обучение одаренных детей в муниципальных Покровской и Дросковской средних общеобразовательных школах. |
| Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Обеспечение подготовки и повышение квалификации, профессиональной компетентности через курсы повышения квалификации | В 2014 году 192 педагогических работника общеобразовательных учреждений района прошли профессиональную подготовку на базе бюджетного образовательного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Орловской институт усовершенствования учителей». | Совершенствование содержания повышения квалификации педагогов с учётом их интересов и современных требований педагогической теории и практики. |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности | Проведение профессиональных конкурсов среди педагогических работников «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья», «Лучшая методическая разработка» и др. - развитие системы сетевого взаимодействия в раках деятельности районных методических объединений учителей-предметников. | Победитель районного конкурса «Учитель года России – 2014» Федина Светлана Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Грачевская основная общеобразовательная школа», участник областного этапа Победитель районного этапа XI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (1 группа – внеурочная деятельность) Воропаева Оксана Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская средняя общеобразовательная школа», участник областного этапа Победитель районного этапа XI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (3 группа – урочная деятельность) Филатов Евгений Николаевич, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Покровский лицей, участник областного этапа Конкурс классных руководителей «Сердце отдаю детям»- 23 кл. рук. (15%) | Проведение профессиональных конкурсов среди педагогических работников «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья», «Лучшая методическая разработка» и др. - развитие системы сетевого взаимодействия в раках деятельности районных методических объединений учителей-предметников. |
| 8. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов: |  |  |  |  |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Организация методического сопровождения процедуры аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности | В 2014 году прошли аттестацию 59 педагогов. Из них аттестованы на высшую категорию – 8 человек (14% от количества аттестованных), на первую – 51 человека (86%). | Совершенствование форм методического сопровождения процедуры аттестации. |
| 9. | Модернизация системы педагогического образования: |  |  |  |
|  | а) создание крупных базовых центров подготовки педагогических кадров |  |  |  |
|  | б) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере образования | Обеспечение подготовки и повышение квалификации, профессиональной компетентности руководителей через курсы повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования. | Пять руководителей общеобразовательных учреждений прошли повышение квалификации в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования» | Обеспечение подготовки и повышение квалификации, профессиональной компетентности руководителей через курсы повышения квалификации и получения дополнительного профессионального образования. |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования |  | Сформирован кадровый резерв руководителей образования | Продолжить работу по обеспечению подготовки и повышения квалификации руководящих работников. Повышение качества подготовки резерва; оперативное замещение вакантных должностей за счёт внутренних ресурсов; сохранение принципа преемственности в управлении. |
| Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 10. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |  |  |  |
|  | а) развитие нормативного-подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ |  |  |  |
|  | б) обеспечение прав граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создания соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях |  | обеспечены права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создания соответствующих условий в общеобразовательных учреждениях |  |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | Аварийных зданий нет |  |
| 11. | Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Сохранить показатели охвата детей различными формами отдыха и оздоровления. | С 4 июня 2014 года функционировало 19 летних лагерей дневного пребывания, в 7 средних и 12 основных общеобразовательных учреждениях, с охватом 308 учащихся. В 2014году оздоровились в загородных лагерях – 40 детей. В период осенних каникул еще 21 ребёнок оздоровится в загородном лагере «Сосновый бор». Были организованы и другие формы отдыха детей, в том числе: 55 подростка работали в экологических отрядах от центра занятости населения, договоры были заключены с администрацией Покровского района п.Покровское, с.Дросково, с.Берёзовка, с.Моховое и с.Топки; 25 детей - на базе социально-реабилитационного центра «Луч» (лагерь дневного пребывания был организован в две смены); 12 учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений района в период с 29 мая по 2 июня 2014года приняли участие в пятидневных военно-полевых сборах. 746 учащихся совершили однодневные туристические походы по местам боевой славы. Таким образом, активными малозатратными формы отдыха и занятости были охвачены 925 детей, что составило 68 % от всех учащихся района, что на 2 % больше по сравнению с 2013 годом. Оздоровительная кампания была продолжена осенью 2014 года, во время осенних каникул, 268 детей отдохнули в лагерях дневного пребывания при 9 общеобразовательных учреждения. | Сохранить показатели охвата детей различными формами отдыха и оздоровления. |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую «Новые технологии для «Новой школы» | Повысить охват участия учащихся общеобразовательных школ в районных соревнованиях | Районные соревнования по волейболу среди школьников в зачет спартакиады школьников»- 87 учащихся (6%) Районные соревнования по лыжным гонкам- 60 учащихся (4%) Районный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»-52 учащихся (4%) Второй Всероссийский турнир по вольной борьбе -19 учащихся (0,1%) Районные соревнования по настольному теннису среди школьников -32 учащихся (2%) Областные соревнования по волейболу- 22 учащихся (1%) Первенство ЦФО по фитнес-аэробике - 10 учащихся (0,7%) Районные соревнования «Школа безопасности-2014 года»- 64 учащихся (5%) Первенство России по фитнес-аэробике - 8 учащихся (0,5%) Открытый областной турнир по вольной борьбе»- 21 учащийся (2%) Районная военно-спортивная игра «Зарница»»- 80 учащихся (6%) Первенство района по футболу «Кожаный мяч»-60 учащихся (4%) Всероссийский турнир по вольной борьбе-27 учащихся (2%) Районные соревнования «Школа безопасности -2014 года»» -60 учащихся (4%) Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»»- 15 учащихся (1%) Областная игра «Зарница -2014»»-10 учащихся (1%) Первенство УФО по вольной борьбе - 20 детей (1,4%) районное спортивно-массовое мероприятие «Весёлые старты» - 27 детей (4%); районный этап XI Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» - 138 детей (10%); районные соревнования по спортивной гимнастике среди школьников - 18 детей (1%) | Повысить охват участия учащихся общеобразовательных школ в районных соревнованиях |
| 14. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры |  |  |  |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечить условия для занятия физической культурой и спортом во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Во всех общеобразовательных учреждениях введен 3 час физической культуры (охват школьников 100%), организована работа спортивных секций. Кадровое обеспечение предмета «Физическая культура» - 100%. | Обеспечить условия для занятия физической культурой и спортом во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  |  |  |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | 100 % охват детей горячим питанием | 99 % охват детей горячим питанием | Достижение 100 % охвата детей горячим питанием |
| Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий) |  |  |  |  |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |  |  |  |
|  | а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ |  | При разработке основных образовательных программ соблюдается принцип государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | обеспечить участие общеобразовательных учреждений Покровского района в комплексном электронном мониторинге всех общеобразовательных учреждений РФ с использованием электронного паспорта общеобразовательного учреждения; продолжить внедрение в практику работы всех общеобразовательных учреждений проведение публичных отчетов, направленных на расширение открытости работы школ, размещение отчетов по самообследованию и др. документов на сайтах ОУ | Отчеты размещены на сайтах общеобразовательных организаций | обеспечить участие общеобразовательных учреждений Покровского района в комплексном электронном мониторинге всех общеобразовательных учреждений РФ с использованием электронного паспорта общеобразовательного учреждения; продолжить внедрение в практику работы всех общеобразовательных учреждений проведение публичных отчетов, направленных на расширение открытости работы школ, размещение отчетов по самообследованию и др. документов на сайтах ОУ |

Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы

| № п.п | Направления | Профинансировано в 2011 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2012 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2013 году (тыс. руб.) |  |  | Профинансировано в 2014 году (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регион. бюджет | Муниц. бюджет | Итого | Регион. бюджет | Муниц. бюджет | Итого | Регион. бюджет | Муниц. бюджет | Итого | Регион. бюджет | Муниц. бюджет | Итого |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты |  | 610,0 |  |  | 15,5 |  |  | 30,8 |  |  | - |  |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  | 87,0 |  |  | 130,5 |  |  | 112,3 |  |  | 11 |  |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса |  | 5,65 |  |  | - |  |  | 1763,9 |  |  | - |  |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры |  | - |  |  | 3736,1 |  |  | 1916,0 |  |  | - |  |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  | 1166,9 |  |  | 4371,6 |  |  | 4380,1 |  |  | 4323,5 |  |
| 6. | Развитие самостоятельности школ |  | - |  |  | - |  |  | 3071,0 |  |  | 15811,8 |  |