УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.И. Романов

(подпись) (Ф.И.О. руководителя муниципального образования)

« 20 » июня 2014 г.

**ОТЧЕТ Покровского района**

(субъект Российской Федерации)

**ЗА II КВАРТАЛ**

(порядковый номер)

**О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» В 2014 ГОДУ**

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ**

**(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)**

| **№ п/п** | ***Мероприятие*** | ***Планируемый результат на 2014 год*** | ***Показатели выполнения***  ***(результат реализации мероприятия за* II*квартал)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление I. Переход на новые образовательные стандарты (в соответствии с региональным планом мероприятий)**   1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) | | | |
| **1.** | **Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования** | | |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:  1 класс  2 класс 3 класс 4 класс | Введение федерального государственного стандарта в 1-4 классах во всех общеобразовательных учреждениях района | 19 общеобразовательных организации (100 % от общей численности школ, реализующих программы начального общего образования) работают по ФГОС НОО в 1, 2, 3 классах:  1 классов – 20, численность детей – 137 чел. (100% от общей численности учащихся 1 классов),  2 классов – 20, численность детей – 120 чел. (100% от общей численности учащихся 2 классов),  3 классов - 18, численность детей – 140 чел. (100% от общей численности учащихся 3 классов |
|  | в) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации  5 класс | Введение федерального государственного стандарта в 5 классе во всех общеобразовательных учреждениях района |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Обеспечить комплекс условий для осуществления курсовой переподготовки педагогов образовательных организаций | Прошли курсы повышения квалификации 38 педагогов |
| **2** | **Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования** | | |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к  процедурам оценки качества общего образования | Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении в районе государственной итоговой аттестации. | Участие в проведении государственной итоговой аттестации общественных наблюдателей |
| **4.** | **Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности:** | | |
|  | внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |  |  |
| **Направление II. Развитие системы поддержки талантливых детей (в соответствии с региональным планом мероприятий)**   1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)   Приказ Отдела образования администрации Покровского района №118 от 07.04.2014 г «Об участии в областном конкурсе «Цветы «Орловская земля»»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №122 от 14.04.2014 г «Об участии в областном конкурсе агитбригад дружин юных пожарных»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №124 от 14.04.2014 г Итоги районного конкурса «Орловская палитра»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №126 от 16.04.2014 г «Об итогах областного конкурса агитбригад дружин юных пожарных»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №127 от 21.04.2014 г «Об участии в Первенстве России по фитнес-аэробике  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №128от 21.04.2014 г «Об участии в областном слёт следопытов клуба «Дорогой отцов»»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №129 от 24.04.2014 г «Об участии в открытом областном турнире по вольной борьбе»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №130 от 24.04.2014 г «О проведении районной военно-спортивной игры «Зарница»»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №131 от 24.04.2014 г «Об итогах районного конкурса на лучшее знание государственной символики России»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №132 от 24.04.2014 г «Об итогах районного конкурса «Пионерский репортер»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №134 от 28.04.2014 г «О проведении первенства района по футболу «Кожаный мяч»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №135 от 28.04.2014 г «Об участии во Всероссийском турнире по вольной борьбе»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №136 от 28.04.2014 г «Об участии в областном конкурсе «Звёздочки провинции»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №138 от 05.05.2014 г «О проведении районного творческого конкурса игрушек «Полицейский Дядя Стёпа»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №142 от 12.05.2014 г «О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов средних школ и Покровского техникума»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №144 от 12.05.2014 г «Об участии в областном слёте ученических производственных бригад»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №149 от 19.05.2014 г «Об итогах районных соревнований «Школа безопасности -2014 года»»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №150 от 19.05.2014 г «Об участии в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №152 от 19.05.2014 г «Об участии в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №159 от 02.06.2014 г «Об итогах районных учебных сборов с юношами 10-х классов средних школ»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №160 от 02.06.2014 г «О проведении районного конкурса «Моя малая Родина Орловщина»»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №162 от 09.06.2014 г «Об участии учащихся Покровского лицея в областной игре «Зарница -2014»»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №167 от 16.06.2014 г «Об участии в областном экологическом форуме «Зелёная планета-2014»  Приказ Отдела образования администрации Покровского района №171 от 16.06.2014 г «Об итогах районного конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»  2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)  3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) | | | |
| **5** | **Развитие системы поиска одаренных детей** | | |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Областной конкурс «Цветы «Орловская земля»»  Областной конкурс агитбригад дружин юных пожарных  Районный конкурс «Орловская палитра»  Первенство России по фитнес-аэробике  Областной слёт следопытов клуба «Дорогой отцов»»  Открытый областной турнир по вольной борьбе»  Районная военно-спортивная игра «Зарница»»  Первенство района по футболу «Кожаный мяч»  Всероссийский турнир по вольной борьбе  Областной конкурс «Звёздочки провинции»  Районный творческий конкурс игрушек «Полицейский Дядя Стёпа»  Учебные сборы с юношами 10-х классов средних школ и Покровского техникума  Областной слёт ученических производственных бригад  Районные соревнования «Школа безопасности -2014 года»»  Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»»  Районный конкурс «Моя малая Родина Орловщина»»  Областная игра «Зарница -2014»»  Областной экологический форум «Зелёная планета-2014» | Областной конкурс «Цветы «Орловская земля»»- 20 учащихся (2%)  Областной конкурс агитбригад дружин юных пожарных-18 (1%)  Районный конкурс «Орловская палитра» -47 учащихся (3%)  Первенство России по фитнес-аэробике 8 учащихся (0,5%)  Областной слёт следопытов клуба «Дорогой отцов»»-15 учащихся (1%)  Открытый областной турнир по вольной борьбе»- 21 учащийся (2%)  Районная военно-спортивная игра «Зарница»»- 80 учащихся (6%)  Первенство района по футболу «Кожаный мяч»-60 учащихся (4%)  Всероссийский турнир по вольной борьбе-27 учащихся (2%)  Областной конкурс «Звёздочки провинции»-15 учащихся (1%)  Районный творческий конкурс игрушек «Полицейский Дядя Стёпа»-29 учащихся (2%)  Учебные сборы с юношами 10-х классов средних школ и Покровского техникума - 12 учащихся (1%)  Областной слёт ученических производственных бригад- 14 учащихся (1%)  Районные соревнования «Школа безопасности -2014 года»» -60 учащихся (4%)  Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»»- 15 учащихся (1%)  Районный конкурс «Моя малая Родина Орловщина»» -57 учащихся (4%)  Областная игра «Зарница -2014»»-10 учащихся (1%)  Областной экологический форум «Зелёная планета-2014»-9 учащихся (0,6%) |
|  | б) проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |  |  |
| **6** | **Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей** | | |
|  | а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах | Дистанционное обучение одаренных детей в муниципальных Покровской и Дросковской средних общеобразовательных школах. | Организовано дистанционное обучение одаренных детей в муниципальных Покровской и Дросковской средних общеобразовательных школах. |
| **Направление III. Совершенствование учительского корпуса (в соответствии с региональным планом мероприятий)**  1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)  2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)  3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) | | | |
| **7** | **Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников (в соответствии с региональным планом мероприятий)** | | |
|  | б) развитие системы профессиональных конкурсов и последующего патронирования профессионального развития участников и лауреатов конкурсов, поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности |  |  |
| **8.** | **Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов (соответствии с региональным планом мероприятий)** | | |
| **9** | **Модернизация системы педагогического образования (в соответствии с региональным планом мероприятий)** | | |
| **Направление IV. Изменение школьной инфраструктуры (в соответствии с региональным планом мероприятий)**  1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)  2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета)  3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) | | | |
| **10** | **Создание условий во всех общеобразовательных организаций для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (в соответствии с региональным планом мероприятий)** | | |
|  | г) преодоление аварийности школьных зданий, в том числе через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Аварийных зданий нет |  |
| **11** | **Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в регионах с ярко выраженной региональной и этнокультурной составляющей, обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с региональным планом мероприятий)** | | |
| **Направление V. Сохранение и укрепление здоровья школьников (в соответствии с региональным планом мероприятий)**   1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) | | | |
| **13** | **Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры** | | |
|  | г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт,"Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни,всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За  здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы" | Первенство России по фитнес-аэробике  Открытый областной турнир по вольной борьбе»  Районная военно-спортивная игра «Зарница»»  Первенство района по футболу «Кожаный мяч»  Всероссийский турнир по вольной борьбе  Районные соревнования «Школа безопасности -2014 года»»  Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»»  Областная игра «Зарница -2014»» | Первенство России по фитнес-аэробике - 8 учащихся (0,5%)  Открытый областной турнир по вольной борьбе»- 21 учащийся (2%)  Районная военно-спортивная игра «Зарница»»- 80 учащихся (6%)  Первенство района по футболу «Кожаный мяч»-60 учащихся (4%)  Всероссийский турнир по вольной борьбе-27 учащихся (2%)  Районные соревнования «Школа безопасности -2014 года»» -60 учащихся (4%)  Областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»»- 15 учащихся (1%)  Областная игра «Зарница -2014»»-10 учащихся (1%) |
| **14.** | **Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры** | | |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечить условия для занятия физической культурой и спортом во всех общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Во всех общеобразовательных учреждениях введен 3 час физической культуры (охват школьников 100%), организована работа спортивных секций.  Кадровое обеспечение предмета «Физическая культура» - 100%. |
|  | б) проведение мониторинга ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними |  |  |
| **Направление VI. Развитие самостоятельности школ (в соответствии с региональным планом мероприятий)**   1. 1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации) 2. 2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета) 3. 3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков) | | | |
| **18.** | **Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений** | | |
|  | б) обеспечение финансовo-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных организаций на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования |  |  |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | обеспечить участие общеобразовательных учреждений Покровского района в комплексном электронном мониторинге всех общеобразовательных учреждений РФ с использованием электронного паспорта общеобразовательного учреждения;  продолжить внедрение в практику работы всех общеобразовательных учреждений проведение публичных отчетов, направленных на расширение открытости работы школ, размещение отчетов по самообследованию и др. документов на сайтах ОУ | Отчеты размещаются на сайтах общеобразовательных организаций |